资阳市文化广播电视和旅游局

2023年项目支出绩效自评报告

按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2024〕2号）要求，我局对文物保护专项经费、2022年文化惠民活动经费、2023年文化惠民活动经费、文化旅游公共服务体系建设、文化旅游形象营销宣传推广、资大文旅融合发展示范区经费、2022年中央公共文化服务体系建设资金、资阳市博物馆建设8个项目支出和广播电视村村通向户户通升级运行维护1个政策支出绩效进行了自评。

附件：1．2023年文物保护专项经费项目支出绩效自评报告

2．2022年文化惠民活动经费项目支出绩效自评报告

3．2023年文化惠民活动经费项目支出绩效自评报告

4．2023年文化旅游公共服务体系建设项目支出绩效

自评报告

5．2023年文化旅游形象营销宣传推广项目支出绩效

自评报告

6．2022年资大文旅融合发展示范区经费项目支出绩

效自评报告

7．2023年资阳市博物馆建设项目支出绩效自评报告

8．2022年中央公共文化服务体系建设资金项目支出

绩效自评报告

9．2023年广播电视村村通向户户通升级运行维护政

策支出绩效自评报告

附件1

2023年文物保护专项经费项目支出绩效

自  评  报  告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

文物是传统文化遗产的具体体现，是对过去几千年悠悠历史发展的见证物，保护文物有利于将文物保护成果惠及更多人民群众，发挥文物资源在促进经济社会发展上的作用。文物保护经费项目，目的是顺利开展好全年的文物保护工作，确保文物工作前后有序不脱节。

2．预算资金来源及使用情况

2023年安排文物保护经费专项资金4万元，到位率100%，全部为市级财政资金，主要用于开展文物调查研究、文物安全检查、文物专业技术培训等相关文物保护工作，共计4万元，资金使用率为100%。

3．实施情况

该项目由文物博物科提出具体方案并组织实施。全年开展文物保护单位实地检查调研、文物现场勘探、邀请文物保护专家指导我市文物保护利用工作，组织开展全市文物工作培训会等。

4．组织及管理

严格按照专项资金管理办法的相关规定使用资金，严格执行财务管理制度。项目资金全部实行财政国库集中支付，按照项目实施方案、支出预算和实施进度拨款，对专项资金实行分账明细核算，确保专款专用，票据合法，数据真实。

（二）绩效目标

开展文物保护单位实地检查调研15次、开展文物保护工程及考古发掘现场现场勘探14次、开展文物安全培训1次、邀请省文物专家指导我市文物保护利用工作8次，文物考古发掘顺利推进。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，办公室（财务科）、文物博物科相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

- 自评方式、方法、重点等

项目绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。主要分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，进行自评分析，撰写项目自评报告。

- 评价结论

项目按计划目标实施，根据计划目标、实施内容、建设要求，达到了预期目标和要求。根据《资阳市市本级项目支出绩效自评计分表》逐项进行自评，自评得分为98分，自评等级为优。

四、绩效分析

2023年文物保护专项项目的年度绩效目标全部完成，通过项目资金的投入，文物保护工作开展顺利，市级文物保护单位未发生文物安全事故，雁江区龙首山摩崖石刻、盘陀寺摩崖造像、资阳文庙万仞宫墙等市级文保单位得到及时修缮，对周边环境进行了治理，提高了市级文保单位保护水平。召开全市文物工作培训会，邀请省内专家莅临开展业务培训，提升了全市文物工作者的业务水平。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（文物保护专项经费项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局         预算单位编码：152001      自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性 （5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性 （6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 4万元/4万元×100%=100% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 4万元/4万元×100%=100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性 （4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 建立了相应业务管理制度并规范实施。 |
|  |  | 制度执行有效性 （6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格遵守了国家相关法律法规。 |
|  |  | 项目质量可控性 （3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 项目实施达到了质量要求。 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性 （3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 制定了《资阳市市级文化旅游融合发展专项资金管理办法》《预算绩效管理办法》《局机关内部财务管理制度》等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并有效执行 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用符合相关法律法规及相关资金管理办法，严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 严格按照国家相关法律法规和对资金适用进行监控 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 4万元/4万元×100%=100% 100%×4分=4分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 100% |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量合格，无安全事故 |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （4万元-4万元）/4万元×100%=0% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 社会效益（10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此两项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按社会效益实现程度*10分、可持续影响程度*10分计算实际得分） | 10 | 文物保护事业得到发展，文物保护氛围增强 |
|  |  | 可持续影响（10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 推动了文物本体持续保存 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 社会公众对文物保护工作比较满意。 |
| 合计 |  |  |  |  | 98 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 文物保护专项经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 产业发展 |  | 民生保障 | 基础设施 |  |  | 行政运行 |  |
|  | ☑ |  | □ | □ |  |  | □ |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  | 预算单位编码 | 152001 |
| 预算执行情况 | 项目 |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额 （百元） |  | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
|  | 合 计 |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 财政拨款 |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 |  | 国有资本经营预算安排 | 社保基金 预算安排 |
|  | 预算额 （百元） |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 执行额 （百元） |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 当年结转结余额（百元） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余率% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余 变动率% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  | 预算总体目标执行结果 |  |  | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 积极落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，加强对全市文物保护单位的管理，开展文物保护培训和实地调查研究，完善市级文物保护单位基础设施，确保全年不发生文物安全事故。 |  |  | 一是开展文物保护培训1次，全市重点文保单位所在地负责人参加了培训。二是多次组织开展实地调查研究，重点对资阳濛溪河遗址和在建文保工程开展情况进行实地调研，掌握最新情况。三是各县区及时完善市级文物保护单位基础设施，重点对龙首山摩崖石刻、盘陀寺摩崖造像、资阳文庙万仞宫墙等市级文保单位进行及时修缮和环境整治。四是持续开展消防、森林防灭火和地质灾害防治专项检查，确保了今冬明春、春节、五一、端午等重要时段的文物安全可控，全年未发生文物安全事故。同时，配合市公安局治安支队、刑侦支队研究文物治安工作和打击文物犯罪工作，雁江警方破获一起盗窃古墓案并抓获4名犯罪嫌疑人，乐至警方抓获古墓盗窃案漏网的一名犯罪嫌疑人并追回2件1级文物。 |  |  | 无偏差 |  |
| 年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预算指标值 （包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与 预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  |  | 数量指标 |  | 文物安全培训 |  | ≥1次 | 1次 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 |  | 对市级文保单位开展日常维护管理达标率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  | =1年 | 1年 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 |  | 费用控制 |  | ≤4万元 | 4万元 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 不发生文物安全事故 |  | 优 | 未发生 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响 |  | 建立文物保护长效管理机制 |  | =1个 | 1个 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 游客对文物保护状况表示满意 |  | ≥95% | 95% | 无偏差 |

附件2

2022年文化惠民活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

大力实施乡村振兴战略，全面融入成渝地区双城经济圈建设，引导广大文化文艺工作者面向基层、服务群众，引导广大人民感党恩、颂祖国，不断满足人民群众对美好生活的新需求、新期待，进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感。

2．预算资金来源及使用情况

该项目为2022年市级财政年初一般公共预算拨款结转资金，由局机关拨付市文化馆开展送文化下基层惠民活动。2023年资金到位10万元，到位率100%，资金支付10万元，资金使用率为100%。

3．实施情况

2023年，局机关指导市文化馆开展送文化下基层惠民活动9场次，活动以全面建成小康社会、助力乡村文化振兴、推动文旅融合发展、推进基层治理创新、争创文明城市等内容为主题。每场文艺演出节目不少于12个，主要以民俗或非遗表演、歌舞、小品、戏曲等不同艺术形式构成，丰富多彩的系列文化活动深受群众喜爱。

4．组织及管理

2023年开展文化惠民活动均按照项目支出绩效目标和年初工作安排，有方法、有节奏开展全年工作任务，注重业务管理、财务管理全过程，做到管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规和财务监控有效，保证项目完成及时、质量达标和成本节约，最终达到项目预期效果。

（二）绩效目标

组织开展送文化下基层惠民活动9场次，宣传党的方针、政策，丰富群众文化活动，不断满足群众日益增长的精神文化需求，助力乡村文化振兴。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，办公室（财务科）、文化艺术科、市文化馆相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

（二）自评方式、方法、重点等

项目支出绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

三、评价结论

按照年初工作目标，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，认真组织文艺队伍深入基层开展惠民、为民、乐民文艺演出活动9场次，完成率100%。自评工作领导小组根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为98分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

文化惠民活动项目资金来源合法有据，使用合规合理。通过文化惠民演出活动的开展，丰富了群众业余文化生活，受到群众好评。一是贯彻落实上级决策部署。在新的时期按照新的要求，继续抓好全市群众文艺事业，繁荣基层文化，提升工作能力和水平，不断满足人民群众日益增长的精神文化新需求，让全市老百姓享受丰富的文化盛宴。二是加强项目过程管理。文化惠民活动专项资金严格按照国家、省、市要求实施管理和使用。全部实行财政国库集中支付，按照项目实施方案、支出预算和实施进度拨款，确保专款专用，票据合法，数据真实。三是加强项目绩效评价。坚持“深入生活、扎根人民”实践和“结对子、种文化”活动，有针对性的开展群众性文艺演出、戏曲进乡村活动，拉动各地孵化出自己的文化“生力军”队伍，产生造血功能，打造一批基层文化活动品牌，增强基层文化产品供给能力。2023年全市组织文艺队伍、文艺节目深入各县（区）乡镇、部队进行文化惠民演出，组织文艺骨干深入社区对各文艺队伍进行辅导，交流表演的经验和技巧等，注重从中发现并培养乡土文艺领军人才、组建文艺队伍，真正实现了 “送文化”与“种文化”的有机融合，有效保障了人民群众享受精神食粮的基本权益。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

群众性文艺演出中业余文艺队伍意识性不强，节目质量需待提升；戏曲进乡村观看演出群众人数偏少，受众面较小。

（二）建议和改进措施

一是统筹协调演出地点、演出时间和演出活动安全保障工作；二是进一步探索活动方式，加强文艺队伍建设，密切联系各县（区）、镇（村）相关负责人，积极组织群众观看演出，确保活动实效。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（2022年文化惠民活动经费项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局        预算单位编码：152001       自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 10万元/10万元×100%=100% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 10万元/10万元×100%=100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 相关管理制度健全 |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 相关业务管理执行到位 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 实施单位的财务制度健全 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 9场/9场×100%=100% 100%×4分=4分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 100% |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量合格，无安全事故 |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （10万元-10万元）/10万元×100%=0% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 社会效益（20分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此两项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按社会效益实现程度*10分、可持续影响程度*10分计算实际得分） | 20 | 通过开展惠民演出，为丰富群众文化生活、弘扬和传承优秀传统文化发挥了积极作用。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果比较满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 98 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 2022年文化惠民活动经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 |  | 民生保障 | 基础设施 |  |  | 行政运行 |  |
|  | □ |  | ☑ | □ |  |  | □ |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  | 预算单位编码 | 152001 |
| 预算执行情况 | 项目 |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额（百元） |  | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
|  | 合 计 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 |  | 国有资本经营预算安排 | 社保基金 预算安排 |
|  | 预算额 （百元） |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 执行额 （百元） |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 当年结转结余额（百元） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余 变动率% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  | 预算总体目标执行结果 |  |  | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 组织开展送文化下基层惠民活动9场次，宣传党的方针、政策，丰富群众文化活动，不断满足群众日益增长的精神文化需求，助力乡村文化振兴。 |  |  | 组织文艺队伍深入基层开展惠民、为民、乐民文艺演出活动9场次，丰富了群众文化活动，满足了群众日益增长的精神文化需求，助力乡村文化振兴。 |  |  | 无偏差 |  |
| 年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级 指标 |  | 预算指标值 （包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与 预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量指标 |  | 活动举办场次 |  | ≥9场 | 9场 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 |  | 活动质量达标率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 |  | 活动完成时限 |  | =1年 | 1年 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 |  | 费用成本 |  | ≤10万元 | 10万元 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高人民精神文化需求 |  | 有效提升 | 有效提升 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 人民群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 无偏差 |

附件3

2023年文化惠民活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

引导广大文化文艺工作者面向基层、服务群众，引导广大人民感党恩、颂祖国，不断满足人民群众对美好生活的新需求、新期待，进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感。

2．预算资金来源及使用情况

2023年安排文化惠民活动专项资金60万元，到位率100%，全部为财政资金。全年联合四川音乐学院临空经济区校区（美术学院）举办3场音乐会、8场美术展览。资金使用率为100%。

3．实施情况

全年完成“万人赏月诵中秋”主题音乐会、“传承经典”民乐专场音乐会、“春风十万里”2024年资阳市新年交响音乐会共3场，音乐会以服务人民群众、弘扬传统文化、传承中华文明为宗旨，国绕庆祝重大节庆日组织开展，展现人民踏上社会主义现代化新征程的昂扬奋进的精神风貌和幸福和美的生活状态。每场音乐会演出时长 70 分钟左右(8-12个节目）。完成“一起向未来”资阳市与川音美院画展、“回望乡野：文明的调适与延伸”展览、“时间引力——2023成都双年展”平行展、“马一平文献展”等美术展8场，展览主题突出、作品健康向上、形式多样，具有专业水准。每场展览作品不少于 50 幅，展览时间不少于7天，展览通过网上预约的方式面向市民和学校师生免费开放。

4．组织及管理

一是制定方案。年初制定2023年“我们的中国梦·文化进万家”惠民演出活动，细化工作举措，制定保障措施，确保项目顺利进行。二是签订协议。按照市委办、市政府办印发的《2023年20件市级民生实事实施方案》文件精神，为加强与四川音乐学院的合作，有效实现校地合作共赢，我局与四川音乐学院签订了《文化进万家惠民活动——音乐会及美术展览服务协议》，进行项目实施。

（二）绩效目标

加强与四川音乐学院的合作，发挥该校人才优势，有效实现校地合作共赢。全年联合四川音乐学院举办3场音乐会、8场美术展览，提升了人民群众的文化获得感、幸福感，社会效益凸显。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，办公室（财务科）、文化艺术科相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

（二）自评方式、方法、重点等

项目支出绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

三、评价结论

按照年初工作目标，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，联合四川音乐学院举办3场音乐会、8场美术展览，完成率100%。丰富多彩的系列文化活动深受群众喜爱，同时也看到了资阳全社会对高雅文化艺术的热切期待和对美好精神文化生活新需求。

自评工作领导小组根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为98分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

文化惠民活动项目资金来源合法有据，使用合规合理。通过文化惠民演出活动的开展，极大的提升了城市形象和品位，丰富了群众业余文化生活，受到群众好评。一是贯彻落实上级决策部署。在新的时期按照新的要求，继续抓好全市群众文艺事业，繁荣基层文化，提升工作能力和水平，不断满足人民群众日益增长的精神文化新需求，让全市老百姓享受丰富的文化盛宴。二是加强项目过程管理。文化惠民活动专项资金严格按照要求实施管理和使用。全部实行财政国库集中支付，按照项目实施方案、支出预算和实施进度拨款，确保专款专用，票据合法，数据真实。三是加强项目绩效评价。加强与四川音乐学院的合作，发挥该校人才优势，有效实现校地合作共赢。全年高质量完成3场音乐会、8场美术展览，有效保障了人民群众享受精神食粮的基本权益。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是在内容策划方面：遴选经典、呈现经典，让经典艺术飞入寻常百姓家。作为文化惠民活动责任单位，我们加强与四川音乐学院活动策划团队对接、磋商，在充分考虑观众群体的艺术鉴赏层次、兴趣爱好取向的基础上，尊重川音活动策划团队在内容选择、演出主体、氛围营造等方面的专业意见，形成活动总体方案。

二是在社会参与方面：聚焦惠民、广泛惠民，惠民行动带来强烈社会反响。活动筹备期间，我们始终把市委市政府“让发展成果更广泛惠及人民群众”作为举办音乐会和展览的出发点与落脚点，确定采取线上线下相结合的方式，组织、吸引广大干部群众参与，让更多的干部群众在享受文化大餐的同时，真正感受市委市政府文化惠民的温暖。

三是在活动组织方面：专注安全、保障安全，活动安全赢得各方普遍称赞。作为活动的主要承办单位，始终把“安全、有序、文明”作为惠民活动运行的底线。积极争取公安、交警、应急救援、电力、交通、通信、卫健、信访维稳等部门的支持，确保活动安全举行。

- 存在的问题

缺乏专业演出团队和专业人才，呈现一台高雅艺术目前只有依托省级专业院校。

（三）建议和改进措施

一是统筹协调演出地点、演出时间和演出活动安全保障工作；二是进一步探索活动方式，确保活动实效。三是坚持“二为方向”“双百方针”，坚持以人民为中心的创作导向，在挖掘题材上下功夫，加强现实题材创作，努力创作出更多更好的优秀文艺作品。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（2023年文化惠民活动经费项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局        预算单位编码：152001       自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 60万元/60万元×100%=100% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 60万元/60万元×100%=100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 相关管理制度健全 |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 相关业务管理执行到位 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 实施单位的财务制度健全 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 11场/11场×100%=100% 100%×4分=4分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 100% |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量合格，无安全事故 |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （60万元-60万元）/60万元×100%=0% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 社会效益（10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此两项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按社会效益实现程度*10分、可持续影响程度*10分计算实际得分） | 20 | 通过开展惠民演出，为丰富群众文化生活、弘扬和传承优秀传统文化发挥了积极作用。 |
|  |  | 可持续影响（10分 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 持续发挥文化宣传引领作用 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果比较满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 98 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 2023年文化惠民活动经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 |  | 民生保障 | 基础设施 |  |  | 行政运行 |  |
|  | □ |  | ☑ | □ |  |  | □ |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  | 预算单位编码 | 152001 |
| 预算执行情况 | 项目 |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额（百元） |  | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
|  | 合 计 |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 财政拨款 |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 |  | 国有资本经营预算安排 | 社保基金 预算安排 |
|  | 预算额 （百元） |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 执行额 （百元） |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 当年结转结余额（百元） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余变动率% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  | 预算总体目标执行结果 |  |  | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 加强与四川音乐学院的合作，发挥该校人才优势，有效实现校地合作共赢。全年联合四川音乐学院举办3场音乐会、8场美术展览，提升了人民群众的文化获得感、幸福感，社会效益凸显。 |  |  | 完成与四川音乐学院的合作，发挥该校人才优势，有效实现校地合作共赢。全年联合四川音乐学院举办3场音乐会、8场美术展览，提升了人民群众的文化获得感、幸福感，社会效益凸显。 |  |  | 无偏差 |  |
| 年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级 指标 |  | 预算指标值 （包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与 预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量指标 |  | 活动举办场次 |  | ≥11场 | 11场 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 |  | 活动质量达标率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 |  | 活动完成时限 |  | =1年 | 1年 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 |  | 活动费用标准 |  | ≤60万元 | 60万元 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 演出活动观看人次增长率 |  | ≥1% | 1% | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 持续发挥文化宣传引领作用期限 |  | 长期 | 长期 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 无偏差 |

附件4

2023年文化旅游公共服务体系建设项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

根据中办、国办印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《国家基本公共文化服务指导标准》，2016年，四川省人民政府办公厅印发《推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》和《四川省基本公共文化服务保障标准（2015─2020年）》，明确到2020年，基本建成城乡一体、区域均衡、人群均等的现代公共文化服务体系；文化设施网络进一步完善，管理利用水平明显提升；文化产品和文化服务更加丰富，按需供给水平明显提高；公共文化服务能力明显增强，公共文化服务机制进一步健全，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成，整体水平继续走在前列。

2．预算资金来源及使用情况

2023年安排市级文化旅游公共服务体系建设项目经费30万元，到位率100%，全部为财政资金。主要用于开展全市基层文化干部培训、全市执法队伍培训及执法对口交流协作活动、全市突发旅游安全事件综合应急演练、印制禁毒、打击整治养老诈骗等宣传资料，协助禁毒联系帮扶乡镇开展丰富多样的禁毒宣传活动等，资金使用率100%。

3．实施情况

2023年，完成全市基层文化旅游干部培训1次；组织开展全市文化市场综合行政执法专题培训2次，全市文化市场综合行政执法人员和重庆大足、德阳和眉山等地执法人员共计60余人参加培训；全市突发旅游安全事件综合应急演练活动1次，资阳市突发旅游安全事件综合应急演练在乐至举行，演练中景区工作人员按照应急预案内容，快速响应处置，行动过程有条不紊，消防救援、医疗救护集结迅速、处置有力，高效完成了各项科目演练工作；印制各类市场监管相关的宣传资料8000余册。各项目有序实施、圆满完成。

4．组织及管理

一是制定方案。年初制定文化旅游公共服务体系建设项目实施方案，将资金分解到各科室，并细化工作举措，确保资金落实到位。二是加强指导。局办公室（财务科）对相关科室的经费使用进行指导和督促，确保资金专款专用。三是总结验收。项目实施完成后，由公共服务科、市场管理科、执法监督科对项目实施情况进行考核和验收。

（二）绩效目标

目标1：切实提升基层文化干部综合素质和业务能力，推动文广旅系统两项改革“后半篇”文章出新出彩，增强基层公共文化服务效能。

目标2：印制疫情防控、禁毒、打击整治养老诈骗等宣传资料，协助禁毒联系帮扶乡镇开展丰富多样的禁毒宣传活动，着力营造良好社会氛围，推动各项目标任务有力有序开展，切实维护人民群众利益。

目标3：打造政治强、本领高、作风硬、敢担当的行政执法队伍和监管力量，不断优化营商环境，更好服务企业和群众。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，办公室（财务科）、公共服务科、市场管理科、执法监督科相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

（二）自评方式、方法、重点等

项目绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

三、评价结论

自评工作领导小组根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为98分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

资金使用坚持厉行节约的原则，使用过程合规合法。通过对全市基层文化旅游干部培训、全市执法队伍培训及执法对口交流协作活动、全市突发旅游安全事件综合应急演练、印制禁毒、打击整治养老诈骗等宣传资料，协助禁毒联系帮扶乡镇开展丰富多样的禁毒宣传活动的开展，有效促进广大基层文化旅游干部提升公共文旅服务水平，执法队伍提升执法办案能力，有力保障人民群众基本文化权益，全面推动全市城乡公共文化服务高质量发展。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

全市基层文化旅游干部的公共服务综合能力还需要进一步提升。

（二）建议和改进措施

下一步，将继续“健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程”战略部署，继续加大对基层公共文化服务干部的培训力度，推动优质公共文化资源不断向基层倾斜。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（文化旅游公共服务体系建设项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局      预算单位编码：152001      自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 30万元/30万元×100%=100% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 30万元/30万元×100%=100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》规范资金使用 |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照国家相关法律法规执行项目，确保项目实施规范。 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严格按照国家相关法律法规执行项目，确保项目实施规范。 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序，确保资金使用 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序，使用符合相关的财务管理制度规定 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》对项目资金拨付进行监控 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 30万元/30万元×100%=100% 100%×4=4分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 计划1年内全部完工，实际1年内完工，1/1×6=6 |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量合格 |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （30万元-30万元）/30万元×100%=0% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 社会效益（10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按社会效益实现程度*15分计算实际得分） | 10 | 有效促进了全市基本公共文化服务标准化均等化 |
|  |  | 可持续影响（10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 持续发挥宣传引领作用 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 较好地保障了群众基本文化权益 |
| 合计 |  |  |  |  | 98 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 文化旅游公共服务体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 |  | 民生保障 | 基础设施 |  |  | 行政运行 |  |
|  | ☑ |  | □ | □ |  |  | □ |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  | 预算单位编码 | 152001 |
| 预算执行情况 | 项目 |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额（百元） |  | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
|  | 合 计 |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 财政拨款 |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 |  | 国有资本经营预算安排 | 社保基金 预算安排 |
|  | 预算额 （百元） |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 执行额 （百元） |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 当年结转结 余额（百元） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余率% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余 变动率% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  | 预算总体目标执行结果 |  |  | 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 目标1：切实提升基层文化干部综合素质和业务能力，推动文广旅系统两项改革“后半篇”文章出新出彩，增强基层公共文化服务效能。 目标2：印制疫情防控、禁毒、打击整治养老诈骗等宣传资料，协助禁毒联系帮扶乡镇开展丰富多样的禁毒宣传活动，着力营造良好社会氛围，推动各项目标任务有力有序开展，切实维护人民群众利益。 目标3：打造政治强、本领高、作风硬、敢担当的行政执法队伍和监管力量，不断优化营商环境，更好服务企业和群众。 |  |  | 目标1：完成全市基层文化旅游干部培训1次，有效促进广大基层文化旅游干部提升公共文旅服务水平，保障群众基本文化权益，提高公共文化服务效能。 目标2：完成印制各类市场监管相关的宣传资料8000余册；开展全市突发旅游安全事件综合应急演练活动1次，高效完成了各项科目演练工作； 目标3：完成全市执法专题培训2次，提升执法办案能力，推动我市文化市场综合行政执法工作不断取得新进展，为资阳加快建设成都都市圈近郊游目的地提供坚实的文旅执法力量。 |  |  | 无偏差 |  |
| 年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级 指标 |  | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量指标 |  | 入选全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”项目 |  | =2个 | 2个 | 无偏差 |
|  |  |  |  | 举办文化专干培训场次 |  | =1场次 | 1场次 | 无偏差 |
|  |  |  |  | 执法业务培训 |  | =2次 | 2次 | 无偏差 |
|  |  |  |  | 应急演练 |  | =1次 | 1次 | 无偏差 |
|  |  |  |  | 全国统一制式服装 |  | =5套 | 5套 | 无偏差 |
|  |  |  |  | 印制各类市场监管相关的宣传资料 |  | ≥6000册 | 8000册 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 |  | 补助发放及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  |  |  | 装备、服装合格率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  |  |  | 印刷资料质量达标率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  | =1年 | 1年 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 |  | 费用控制 |  | ≤30万元 | 30万元 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 增强基层公共文化服务效能 |  | 有效提升 | 有效提升 | 无偏差 |
|  |  |  |  | 执法人员专业性增加率 |  | ≥2% | =2% | 无偏差 |
|  |  |  |  | 提升人民群众知晓率 |  | ≥1% | =1% | 无偏差 |
|  |  |  |  | 群众及从业人员掌握安全知识增长率 |  | ≥2% | =2% | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 持续提升基层文化专干业务水平 |  | 有效提升 | 有效提升 | 无偏差 |
|  |  |  |  | 持续发挥宣传引领作用 |  | 长期 | 长期 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 参训干部满意度 |  | ≥90% | 100% | 无偏差 |
|  |  |  |  | 群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 无偏差 |

附件5

2023年文化旅游形象营销宣传推广项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

根据《川渝毗邻地区合作共建区域发展功能平台推进方案》《资阳市市级文化旅游融合发展专项资金管理办法》（资财规〔2021〕1号）、《资阳市人民政府关于印发资阳市促进乡村旅游加快发展十条政策的通知》（资府发〔2018〕16号）精神，紧扣巴蜀生态康养文化旅游目的地发展目标定位，抢抓成资同城化、成渝地区双城经济圈建设重大机遇，以新发展理念为引领，实施“文旅+”战略，推动全域旅游发展，建设资大文旅融合发展示范区，积极主动融入巴蜀文旅走廊，着力打造资阳文旅品牌，强化文旅智慧化管理，提升文旅服务水平，推动资阳文化旅游业高质量发展。

2．预算资金来源及使用情况

文化旅游形象营销宣传推广项目上年结转47.45万元，2023年安排预算资金185.2万元（包含2022年结转指标2023年重新安排资金143.7万元），2023年资金到位232.65万元，到位率100%，全部为财政资金。主要用于资阳市5.19中国旅游日线上宣传推广活动、2023年度投放文旅形象宣传广告、2023年市（州）文旅主体宣传月（资阳）媒体线路体验暨采风活动、2023年“5.19中国旅游日”资阳市主题活动暨“资足常乐”文旅推介。赴成都市宽窄巷子开展“美丽四川 大运有我”共迎大运文化交流系列活动，举办“蜀人原乡 魅力资阳”文旅推介会。组织参加第二届中国（武汉）文化旅游博览会、第十届四川旅游交易博览会、第八届中国西部旅游产业博览会、第17届中国（义乌）文化和旅游产品交易博览会、第26届重庆都市文旅节暨城际交易会等宣传营销活动10余场次。《资阳市文化旅游业发展总体规划》及《资阳市十四五文化旅游产业发展》编制费、开展招商引资等项目支出，共计232.65万元，资金使用率100%。

3．实施情况

2023年，我局参加第八届中国西部旅游产业博览会四川推介活动入选国内展会（推介会）活动优秀案例，荣获第十届国际旅游交易博览会“优秀组织奖”。组织20余家企业（单位）参加中省市各类赛事，在第四届天府文创大赛铜奖中，乐至蚕宝宝书签获得，资阳文化旅游IP形象获“人气奖”；在2023年四川省旅游商品大赛，我市获得“一金两银四铜”的历年最好成绩。卧佛村被评为“天府旅游名村”。万年村、油坪村、清水村被评为第四批省级乡村旅游重点村。安岳县成功创建省级全域旅游示范区。天府花溪入选“2023发现四川新旅游·乡村新景”。到浙江、福建、北京等地开展招商引资，与北京泡泡玛特集团、东方艺云科技集团、域上和美集团、四川省品牌建设促进会等相关企业单位达成阶段合作成果。

4．组织及管理

一是制定方案。年初制定文化旅游形象营销宣传推广项目实施方案，将资金分解到各科室，并细化工作举措，确保资金落实到位。二是加强指导。局办公室（财务科）对相关科室的经费使用进行指导和督促，确保资金专款专用。三是总结验收。项目实施完成后，由开发宣传科、产业科、科技规划科对项目实施情况进行考核和验收。

（二）绩效目标

目标1：组织参加四川国际旅游交易博览会、成都国际旅展、重庆一会一节等节会活动，在5.19中国旅游日等重要时间节点，举办相关旅游活动，组织参加其他国省重要文旅宣传营销活动；设计制作旅游宣传品、文创产品、旅游商品，开展乡村旅游相关活动、项目等；根据《资阳市支持文化和旅游产业发展政策措施》《资阳市人民政府关于印发促进乡村旅游加快发展十条政策的通知》补助县区宣传营销经费，奖励补助旅游资源品牌创建，提升资阳文旅品牌形象，推动资阳文旅产业加快发展。

目标2：依据《资阳市支持文化和旅游产业发展政策措施》，完成招商引资3场；开展双城经济圈暨成德眉资文旅同城化区域合作相关活动3次；开展文旅培训工作1次。1.通过招商引资工作，一是推介我市文旅品牌，扩大我市文旅品牌影响；二是扩大文旅项目资金渠道，争取更多文旅企业参与我市文旅发展，争取更多资金投入我市文旅建设。2.通过区域合作，一是丰富区域合作内容，形成区域全力，共促我市文旅发展。3.通过文旅培训工作，提升文旅行业工作人员知识水平。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，办公室（财务科）、开发宣传科、产业科、科技规划科相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

（二）自评方式、方法、重点等

项目绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

三、评价结论

自评工作领导小组根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为97分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

资金使用坚持厉行节约的原则，使用过程合规合法。通过文化旅游形象营销宣传推广，擦亮了我市“长寿之乡、石刻之乡、柠檬之乡、陈毅故里”四张名片，全方位展示和推广乡资阳文旅形象。邀请17家中省主流媒体、OTA平台赴资阳参加2023年市（州）文旅主体宣传月（资阳）媒体线路体验暨采风活动，在各级媒体发稿20余篇。与人民文旅、四川日报、市融媒体中心合作，制作精品短视频近40条，节气海报24张，推文100余条。与成渝古道中部沿线“两区五市”联动策划开展成渝古道文化旅游带专题宣传，发动20余个平台发布推文、长图、短视频40余条次，点击量超50万次。提升了大众对资阳文旅的知晓度，增强了群众和游客的满意度。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

文化旅游形象营销宣传推广预算资金未及时到位。

- 建议和改进措施

一是进一步加强项目管理，做好项目各项运行工作。二是督促示范区各成员单位，集中人力、物力、财力，切实推进文化旅游形象营销宣传推广。三是进一步加强与市财政协调，确保项目资金及时拨付到位。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（文化旅游形象营销宣传推广项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局      预算单位编码：152001      自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 232.65万元/232.65万元×100%=100% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 232.65万元/232.65万元×100%=100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 建立了《局机关内部财务管理制度》等相关制度，确保项目顺利实施。 |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照国家相关法律法规履行建设建设程序，安排专人负责项目资料管理工作。 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严格按相关规定和合同约定内容履行验收手续 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序，确保资金使用规范、安全。 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序，使用符合相关的财务管理制度规定 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》对项目建设资金拨付进行监控 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 232.65万元/232.65万元×100%=100% 100%×4分=4分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 所有项目均按计划时间完成 |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量全部合格，质量达标率100% |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （232.65万元-232.65万元）/232.65万元×100%=0% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 4 | 通过加强宣传推广，有效带动我市文旅经济发展 |
|  |  | 社会效益（10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 9 | 项目实施期间，资阳文旅产品、特色资源持续曝光，吸引大量游客和市民参与。 |
|  |  | 可持续影响 （5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 5 | 资阳文旅知名度、影响力、美誉度持续提升 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 97 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目名称 | 文化旅游形象营销宣传推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 |  | 民生保障 |  | 基础设施 |  |  | 行政运行 |  |
|  | ☑ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 预算单位编码 | 152001 |
| 预算执行情况 | 项目 |  |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额（百元） |  | 结转结余率% | 结转结余 变动率% |
|  | 合 计 |  |  | 23265.19 | 23265.19 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 财政拨款 |  |  | 23265.19 | 23265.19 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 |  |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 |  | 国有资本经营预算安排 | 社保基金 预算安排 |
|  | 预算额（百元） |  |  | 23265.19 | 23265.19 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 执行额（百元） |  |  | 23265.19 | 23265.19 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 当年结转结余额（百元） |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余率% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 结转结余变动率% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  |  | 预算总体目标执行结果 |  |  | 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 目标1：组织参加四川国际旅游交易博览会、成都国际旅展、重庆一会一节等节会活动，在5.19中国旅游日等重要时间节点，举办相关旅游活动，组织参加其他国省重要文旅宣传营销活动；设计制作旅游宣传品、文创产品、旅游商品，开展乡村旅游相关活动、项目等；根据《资阳市支持文化和旅游产业发展政策措施》《资阳市人民政府关于印发促进乡村旅游加快发展十条政策的通知》补助县区宣传营销经费，奖励补助旅游资源品牌创建，提升资阳文旅品牌形象，推动资阳文旅产业加快发展。 目标2：依据《资阳市支持文化和旅游产业发展政策措施》，完成招商引资3场；开展双城经济圈暨成德眉资文旅同城化区域合作相关活动3次；开展文旅培训工作1次。1.通过招商引资工作，一是推介我市文旅品牌，扩大我市文旅品牌影响；二是扩大文旅项目资金渠道，争取更多文旅企业参与我市文旅发展，争取更多资金投入我市文旅建设。2.通过区域合作，一是丰富区域合作内容，形成区域全力，共促我市文旅发展。3.通过文旅培训工作，提升文旅行业工作人员知识水平。 |  |  |  | 目标1：策划开展2023年市（州）文旅主体宣传月（资阳）媒体线路体验暨采风活动、2023年“5.19中国旅游日”资阳市主题活动暨“资足常乐”文旅推介。赴成都市宽窄巷子开展“美丽四川 大运有我”共迎大运文化交流系列活动，举办“蜀人原乡 魅力资阳”文旅推介会。组织参加第二届中国（武汉）文化旅游博览会、第十届四川旅游交易博览会、第八届中国西部旅游产业博览会、第17届中国（义乌）文化和旅游产品交易博览会、第26届重庆都市文旅节暨城际交易会等宣传营销活动10余场次。卧佛村被评为“天府旅游名村”。万年村、油坪村、清水村被评为第四批省级乡村旅游重点村。安岳县成功创建省级全域旅游示范区。 目标2：完成到浙江、福建、北京等地开展招商引资5次，与北京泡泡玛特集团、东方艺云科技集团、域上和美集团、四川省品牌建设促进会等相关企业单位达成阶段性合作成果，让更多省内外企业了解资阳文旅，有效提升了资阳文旅对外知名度和影响力，推动资阳文旅对外合作。 |  |  | 无偏差 |  |
| 年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  |  | 三级 指标 |  | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量指标 |  |  | 创建A级旅游景区 |  | ≥1个 | 1个 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 参加展会活动 |  | ≥2场次 | 4场次 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 开展宣传营销活动 |  | ≥2场次 | 2场次 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 资阳文旅形象宣传营销推广 |  | ≥3个 | 3个 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 区域合作活动场次 |  | ≥3场次 | 3场次 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 招商引资推介会 |  | ≥3场次 | 3场次 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 文旅培训活动场次 |  | ≥1场次 | 1场次 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 完成合格率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 招商引资活动质量达标率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 |  |  | 完成时限 |  | =1年 | 1年 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 费用控制 |  | ≤232.65万元 | 232.65万元 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 接待游客量稳步提升 |  | 提升 | 提升 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  | 提高文旅正面影响力和知名度 |  | 提升 | 提升 | 无偏差 |
|  |  | 可持续发展指标 |  |  | 招商引资形成长效招引机制 |  | =1个 | 1个 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  |  | 游客满意度 |  | ≥90% | 90% | 无偏差 |

附件6

2022年资大文旅融合发展示范区经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

2021年10月，中共中央国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。2021年重庆市和四川省联合出台的《贯彻落实〈成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉联合实施方案》提出“支持资阳、大足共建文旅融合发展示范区”。2020年7月，重庆市和四川省联合出台《川渝毗邻地区合作共建区域发展功能平台推进方案》，围绕成渝中部地区协同发展，将资大文旅融合发展示范区作为毗邻地区合作平台之一，由此资阳、大足两地着手开展资大文旅融合发展示范区相关工作。资大文旅融合发展示范区的建设将探索经济区与行政区适度分离改革，加快资阳大足两地文旅融合发展，推动成渝地区中部崛起。2023年，省委省政府印发的《关于支持川中丘陵地区四市打造产业发展新高地加快成渝地区中部崛起的意见》提出“支持资阳建设资大文旅融合发展示范区”。示范区成为成渝地区双城经济圈建设以及成渝地区中部崛起的重点内容，推进示范区发展是为了落实国、省决策部署，推进成渝中部地区崛起。

2．预算资金来源及使用情况

2022年，我局追加资大文旅融合发展示范区项目经费550万元，2022年支付72万元，结转资金478万元到2023年继续使用。2023年批复用款计划29万元，支付29万元，资金使用率100%。主要用于联合办公室日常运行、资大文旅融合发展示范区建设领导小组第三次第四次会议、发放“文旅惠民.玩转资大”文旅消费券等。

3．实施情况

- 2023年联合办公室日常运行工作平稳推进，成功召开资大文旅融合发展示范区建设领导小组第三次，第四次会议，成功召开资大文旅融合发展示范区建设领导小组联合办公室会议共6次，完成《“资足常乐”品牌培育方案》明确的各项宣传营销工作，发放“文旅惠民.玩转资大”文旅消费券，资大示范区成功纳入四川省文化产业和旅游产业融合发展示范区创建名单，完成示范区创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报工作，完成示范区考察等相关工作。

4．组织及管理

- 资大文旅融合发展示范区项目由领导小组联合办公室负责项目日常工作，负责领导小组会议、规划评审、主题培训、文旅考察等示范区相关工作，具体由市文化广播电视和旅游局执行，召开项目推进工作会，梳理汇总工作、发现搜集问题、催促工作进度、提出工作计划；涉及需各职能部门协调解决的问题，及时组织召开部门协调会。大额资金使用拨付或重大问题，提交局党组会集体研究。通过不同层级把关，确保决策程序、决策结果合法。

（二）绩效目标

- 一是运行领导小组联合办公室。“2+6+N”工作机制平稳运行，组织召开资大文旅融合发展示范区第三次、第四次会议，印发《资大文旅融合发展示范区建设2023年工作要点》，签署《大足—安岳共推资大文旅融合发展示范区建设合作备忘录》《共建石窟寺保护利用机制合作协议》等4个合作协议。按照联合办公室工作机制，实现资大文旅融合发展示范区建设领导小组联合办公室常态化有效运行，统筹资阳大足两地职能部门，推动示范区项目等各项工作顺利开展，完成2023年工作要点明确的各项工作，实现示范区项目年度建设目标。二是培育“资足常乐”品牌。按照“资足常乐”品牌宣传营销方案，与大足区一道完成“形成一本精美画册”等“十个一”品牌工作。三是示范区合作项目加快建设。石刻文创园区、大足安岳成渝现代高效特色农业带粮药合作示范园区、川渝石窟寺保护传承与科技创新项目等3个项目列入2023年川渝合作共建重大项目库，示范区联合办公室定期调度，推动项目完成年度投资计划。完成“文旅惠民.玩转资大”文旅消费券发放工作，惠及示范区商家及游客，促进示范区文旅消费。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

- 为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，办公室（财务科）、产业科、科技规划科相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

（二）自评方式、方法、重点等

项目支出绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

三、评价结论

自评工作领导小组根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为98分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

- 资大文旅融合发展示范区项目资金来源合法有据，使用合规合理，成本与效益相匹配，遵循相关规范的支出标准依据。采取严格程序推进相关事项，以较低成本实现绩效目标。做好工作计划，厉行节约，实现节约成本或杜绝浪费的目标。采取科学安排、优化流程、齐抓共管的多元方式，提高资金使用的执行率、有效性和精准性。加强资金使用督促和管理，就日常运行支出确保程序合规、用途合理。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（资大文旅融合发展示范区经费项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局        预算单位编码：152001      自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 29/29×100%= 100% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 29/29×100%= 100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 建立了相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整 |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照国家相关法律法规履行程序，安排专人负责项目资料管理工作，并按照相关规范进行管理。 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严格按照国家相关规范、标准履行项目工程验收程序 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 严格按照国家相关法律法规和市图书馆财务管理制度履行资金拨付程序，确保资金使用规范、安全。 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照国家相关法律法规和市图书馆财务管理制度履行资金拨付程序，使用符合相关的财务管理制度规定 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 严格按照国家相关法律法规和市图书馆财务管理制度对项目建设资金拨付进行监控 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 29/29×100% =100% 100%×4=4分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按照合同约定完成 |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量合格、无安全事故 |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （29-29)/29× 100%=0% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 社会效益（10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 9 | 资大示范区的建设，有效带动资阳城市正面影响力不断提高 |
|  |  | 可持续影响（10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 资大总体规划印发，持续指导资大示范区建设 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 98 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 资大文旅融合发展示范区经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 |  | 民生保障 | 基础设施 |  | 行政运行 |  |  |
|  | ☑ |  | □ | □ |  | □ |  |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 预算单位编码 | 152001 |  |
| 预算执行情况 | 项目 |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额 （百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |  |
|  | 合 计 |  | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 财政拨款 |  | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 财政拨款结构 | 项目 |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金 预算安排 |  |
|  | 预算额 （百元） |  | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 执行额 （百元） |  | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 当年结转结余额（百元） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 结转结余率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 结转结余 变动率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  | 预算总体目标执行结果 |  | 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 |  |  |
|  | 按照联合办公室工作机制，实现资大文旅融合发展示范区建设领导小组联合办公室常态化有效运行，统筹资阳大足两地职能部门，推动示范区项目等各项工作顺利开展，实现示范区项目年度建设目标；按照“资足常乐”品牌宣传营销方案，与大足区一道完成文艺创作和宣传推广年度相关工作。 |  |  | - 2023年联合办公室日常运行工作平稳推进，成功召开资大文旅融合发展示范区建设领导小组第三次，第四次会议，成功召开资大文旅融合发展示范区建设领导小组联合办公室会议共6次，完成《“资足常乐”品牌培育方案》明确的各项宣传营销工作，发放“文旅惠民.玩转资大”文旅消费券，资大示范区成功纳入四川省文化产业和旅游产业融合发展示范区创建名单，完成示范区创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报、示范区考察等相关工作。 |  | 无偏差 |  |  |
| 年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） |  | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量指标 |  | 召开联合会议 | ≥8场次 | 8场次 |  | 无偏差 |
|  |  |  |  | 发放消费券活动 | ≥1场次 | 1场次 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目质量达标率 | =100% | 100% |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 | =1年 | 1年 |  | 无偏差 |
|  |  | 经济成本指标 |  | 成本费用 | ≤29万元 | 29万元 |  | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 资大示范区正面影响力 | 有效提升 | 有效提升 |  | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 持续指导资大示范区建设 | 持续指导 | 持续指导 |  | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 人民群众对资大文旅融合发展满意度 | ≥95% | 95% |  | 无偏差 |

附件7

2023年资阳市博物馆建设项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

- 博物馆作为一个现代城市的象征和地标，作为文化遗产的载体通过向相关行业、产业、领域的发挥辐射、带动作用来实现对经济的贡献，有力的促进本市文化产业和旅游的发展，提升城市综合实力，有助于促进创响“蜀人原乡”品牌，建设独具魅力怡然资阳，可以促进和谐社会的构建。同时，博物馆还具有社会化教育、辅助性教育、休闲性教育、业余知识型教育等特点。博物馆作为传播先进文化、普及科学知识、弘扬社会正气、塑造美好心灵的生动课堂，有助于我国社会主义精神文明建设，提高全民素质，促进文明建设的顺利进行，构建和谐社会。通过资阳市博物馆建设项目，可以利用博物馆的功能，充分挖掘资阳本地的历史资源，并进行开发利用，对宣传、推广和营销资阳，推动本区域教育、旅游等相关产业的发展将起到重要作用和深远影响。

2．预算资金来源及使用情况

2023年，市博物馆建设项目年初基金预算2500万元，上年结转355.48万元。全年支出2484.03万元，即博物馆总平施工占道费用，结转资金371.45万元，主要为2018年交住建局农民工工资保证金，会计核算挂账为其他应收款，项目资金全部用于博物馆项目工程建设。

3．实施情况

博物馆主体工程、景观工程、展陈工程已完工，实现博物馆全面开馆。

4．组织及管理

资阳市博物馆建设项目建设单位为资阳市文化广播电视和旅游局，监理单位为四川兴旺建设工程项目管理有限公司，一标段施工单位为成都建工集团有限公司，二标段施工单位为鹏程建设集团有限公司，陈列展览设计及施工一体化单位为成都恒基装饰工程有限公司。为推动项目建设工作，成立项目办公室，具体负责项目建设工作，召开项目推进工作会，梳理汇总工作、发现搜集问题、催促工作进度、提出工作计划；涉及需各职能部门协调解决的问题，及时组织召开部门协调会。成立了以局主要领导为组长、其他班子成员为副组长，相关业务科室及直属单位主要负责人为成员的“市文广旅局博物馆项目建设领导小组”，专题研究项目推进过程中的重大事项。大额资金使用拨付或重大问题，提交局党组会集体研究，凡我局有权最终决策的付诸实施，我局无权最终决策的提交市博物馆领导小组审议，甚至提交市政府常务会或市委常务会审议。通过不同层级把关，确保决策程序、决策结果合法。

（二）绩效目标

- 通过博物馆作为载体向相关行业、产业、领域的发挥辐射、带动作用来实现对经济的贡献，促进本市文化产业和旅游的发展，提升城市综合实力，建设独具魅力怡然资阳，可以促进和谐社会的构建。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

- 为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，办公室（财务科）、博物馆项目办相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

（二）自评方式、方法、重点等

项目支出绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

三、评价结论

自评工作领导小组根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为99.48分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

资阳市博物馆建设项目资金来源合法有据，使用合规合理。一是加强协调。与市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局反复沟通，协调解决项目资金、用地保障等要素保障问题。二是严格把关。为确保展陈效果，召开各类咨询会、碰头会、征求意见会、评审会等，听取工程建设及博物馆领域专家建议意见，对布展设计、艺术品设计等内容进行反复修改完善。三是加强督促、管理。我局针对施工方垫资难，施工进度缓慢等问题，局主要负责同志及分管负责同志通过采取到总部座谈、远程会谈、现场约谈、发工作提示函等方式督促施工单位组织材料、工人、机械推进项目建设，协调施工单位集团公司解决垫资的问题；组织各标段压茬式施工，按计划进度推进项目建设，切实加强安全与质量监管工作，截止目前，无安全与质量事故发生，顺利实现市博物馆2023年全面开馆的目标任务。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是加强项目建设要素协调工作，积极争取各方支持；二是做好项目安全、进度、质量管理。

（二）建议和改进措施

一是加快推进博物馆项目下一步的决算编制工作。二是进一步加强与市财政协调，确保项目审计决算后资金及时到位。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（资阳市博物馆建设项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局         预算单位编码：152001      自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 2855.48万元/2500万元×100%=114.22% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 2855.48万元/2500万元×100%=114.22% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 建立了《资阳市博物馆项目建设领导小组会议制度》《资阳市博物馆项目施工现场重大事项报告制度》《安全生产管理制度》等相关制度，确保项目顺利实施。 |
|  |  | 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照国家相关法律法规履行建设建设程序，安排专人负责项目资料管理工作，施工现场按照相关规范进行管理。 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严格按照国家相关规范、标准和设计图履行项目工程质量验收程序 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序，确保资金使用规范、安全。 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序，使用符合相关的财务管理制度规定 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》对项目建设资金拨付进行监控 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3.48 | 2484.03万元/2855.48万元×100%=86.99% 86.99%×4=3.48分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 计划博物馆全面开馆，12月29日博物馆实现全面开馆。 |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量合格，无安全事故 |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （2855.48万元-2484.03万元）/2855.48万元×100%=13.01% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益*10分，社会效益实现程度*10分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 | 通过向相关行业、产业、领域的发挥辐射、带动作用来实现对经济的贡献 |
|  |  | 社会效益（10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 10 | 有力的促进本市文化产业和旅游的发展，提升城市综合实力 |
|  |  | 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 5 | 利用博物馆的功能，充分挖掘资阳本地的历史资源，并进行开发利用，对宣传、推广和营销资阳，推动本区域教育、旅游等相关产业的发展将起到重要作用和深远影响 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 99.48 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 资阳市博物馆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 |  | 民生保障 | 基础设施 |  |  | 行政运行 |  |  |
|  | ☑ |  | □ | ☑ |  |  | □ |  |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  | 预算单位编码 |  | 152001 |
| 预算执行情况 | 项目 |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额（百元） |  | 结转结余率% |  | 结转结余变动率% |
|  | 合 计 |  | 285548.42 | 248403.43 | 37145 |  | 14.95 |  | 4.49 |
|  | 财政拨款 |  | 285548.42 | 248403.43 | 37145 |  | 14.95 |  | 4.49 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 |  | 国有资本经营 预算安排 |  | 社保基金 预算安排 |
|  | 预算额 （百元） |  | 285548.42 | 35548.42 | 250000 |  | 0 |  | 0 |
|  | 执行额 （百元） |  | 248403.43 | 0 | 248403.43 |  | 0 |  | 0 |
|  | 当年结转结 余额（百元） |  | 37145 | 35548.42 | 1596.57 |  | 0 |  | 0 |
|  | 结转结余率% |  | 14.95 | 0 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |
|  | 结转结余 变动率% |  | 4.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  | 预算总体目标执行结果 |  |  | 预算总体目标与预算总体目标执行 结果偏差情况及原因分析 |  |  |
|  | 完成市博物馆项目建设 |  |  | 已完成项目竣工 |  |  | 无偏差 |  |  |
| 年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级 指标 |  | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |  |
|  | 项目 完成 | 数量指标 |  | 建筑面积 |  | =13291.21 | 13291.21 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 100% | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 施工安全事故发生情况 |  | =0件 | 0件 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程竣工及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 本年投资成本 |  | =2500万元 | 2484.03万元 | 无偏差 |  |
| 年度绩效指标 | 项目 效益 | 社会效益指标 |  | 改善资阳文物保护环境，增强城市历史文化传承，促进地方文物事业发展 |  | 提升 | 提升 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目建成后对社会持续影响力 |  | 提升 | 提升 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 建设方满意度 |  | ≥95% | 95% | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 无偏差 |  |

附件8

2022年中央公共文化服务体系建设资金

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》精神，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

2．预算资金来源及使用情况

2022年11月，根据《资阳市财政局 中共资阳市委宣传部资阳市文化广播电视和旅游局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目、绩效奖励》（资财教〔2022〕72号）要求，下达我局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金60.74万元，项目具体实施单位为市文化馆，主要用于开展各类文化艺术展演、展览和创作活动。因年底才下达指标，故该项目资金实际于2023年批准用款计划，项目资金到位率100%，根据项目方案安排，项目完成率为100%，资金使用率100%。

3．实施情况

项目具体实施单位为市文化馆，市文化馆完成各类文化艺术展演、展览和创作活动共计30场。

4．组织及管理

该项目资金为中央转移支付资金，项目资金直接拨付给具体开展项目实施单位市文化馆，由局机关文化艺术科指导市文化馆进行项目组织、管理及执行。

（二）绩效目标

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作领导小组

- 为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，市文化馆成立了以馆长为组长、各部室长，办公室（财务科）相关人员为成员的项目绩效自评工作领导小组。

（二）自评方式、方法、重点等

采用核查法核查2023年预算批复执行及项目支出情况，着重核查项目采购程序、重点支出及内部控制制度情况，依据项目支出绩效自评指标体系逐项自评。

三、评价结论

- 该项目的实施，更好地保障了文化馆作为公共文化阵地丰富市民文化生活的场所需求，对传承优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，建设文化强市，推动城市精神文明建设起到积极作用。根据《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为98分，绩效等级确定为：优。

四、绩效分析

（一）产出指标完成情况

1．数量指标。举办2023年“奋进新征程·唱响新时代”资阳市迎春群众文化活动、资足常乐资阳大足原创歌曲展演活动、戏曲进乡村文艺演出暨戏曲传唱活动、“蜀人原乡·多彩乡村”资阳市优秀美术人才作品展、2023年迎春美术书法摄影作品展、“一起向未来”资阳市与四川音乐学院临空经济校区（美术学院）画展等群众文化活动30余场。

2．质量指标。演出及展览活动主题突出，结合时代要求、乡村振兴和群众需求，对演出剧（节）目精心组织、精打细磨，确保演出剧（节）目既有思想性、艺术性，又有观赏性，演出节目优质率≥95%。

3．时效指标。2023年1月至12月，该项目已顺利完成。

4．成本指标。开展文化艺术展演、展览和创作活动支付舞台音响、演员劳务费、展览活动布展费等，没有超出预算的情况。

（二）效益指标完成情况分析

1．社会效益。弘扬优秀传统文化，宣传展示资阳地方特色文化，提升了群众艺术欣赏水平及文化素养，满足了各阶层观众的精神文化生活需求，更好地服务群众。

2．可持续影响。提升了公共文化服务水平，锻炼了文化文艺队伍，储备了一批优质文艺节目和艺术作品，收集整理了一批数字资源。

3．满意度指标完成情况分析。该项目实施过程中，获得了观众的一致好评，观众认可度、满意度达98%以上。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

文化活动尤其是乡村演出地点、时间调整变化大，基层群众观看演出人员减少，受众面缩小；文化文艺服务产品内容与群众实际需求还有一些差距。

（二）建议和改进措施

一是统筹协调群众性演出地点、演出时间和演出活动安全保障工作,进一步探索创新活动方式，确保活动取得实效，惠及更多群众；二是文艺节目和艺术作品质量有待于进一步提升，将坚持以人民为中心，按照“三贴近”原则，组织全市文化文艺工作者创作更多群众喜闻乐见的高质量文艺作品。

附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（中央公共文化服务体系建设资金项目）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局         预算单位编码：152001      自评等级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 60.74/60.74×100%= 100% |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 60.74/60.74×100%= 100% |
| 过 程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 建立了相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整 |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 严格按照国家相关法律法规履行程序，安排专人负责项目资料管理工作，并按照相关规范进行管理。 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 严格按照国家相关规范、标准履行项目工程验收程序 |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 严格按照国家相关法律法规和市图书馆财务管理制度履行资金拨付程序，确保资金使用规范、安全。 |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 严格按照国家相关法律法规和市图书馆财务管理制度履行资金拨付程序，使用符合相关的财务管理制度规定 |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 严格按照国家相关法律法规和市图书馆财务管理制度对项目建设资金拨付进行监控 |
| 产 出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 60.74/60.74×100%=100% 100%×4=4分 |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 按照合同约定完成 |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 质量合格、无安全事故 |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | （60.74-60.74)/60.74× 100%=0% |
| 效 果（30分） | 项目 效益（30分） | 社会效益（20分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 20 | 有力地促进本市公共文化事业的发展，提升城市综合实力 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意 |
| 合计 |  |  |  |  | 98 |  |

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 中央公共文化服务体系建设资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 |  | 民生保障 | 基础设施 |  | 行政运行 |  |  |
|  | ☑ |  | □ | □ |  | □ |  |  |
| 部门（单位）名称 | 资阳市文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 预算单位编码 | 152001 |  |
| 预算执行情况 | 项目 |  | 预算额 （百元） | 执行额 （百元） | 当年结转结余额 （百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |  |
|  | 合 计 |  | 6074 | 6074 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 财政拨款 |  | 6074 | 6074 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 财政拨款结构 | 项目 |  | 合计 | 一般公共 预算安排 | 政府性基金 预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金 预算安排 |  |
|  | 预算额 （百元） |  | 6074 | 6074 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 执行额 （百元） |  | 6074 | 6074 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 当年结转结余额（百元） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 结转结余率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 结转结余 变动率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 |  |  | 预算总体目标执行结果 |  | 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 |  |  |
|  | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。 |  |  | 开展各类文化艺术展演、展览和创作活动30场，对传承优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，建设文化强市，推动城市精神文明建设起到积极作用。 |  | 无偏差 |  |  |
| 年度绩 效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级 指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） |  | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 项目 完成 | 数量指标 |  | 开展公共文化服务种类 | ≥1种 | 2种 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 |  | 公共文化服务质量达标率 | =100% | 100% |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限 | =1年 | 1年 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 |  | 成本费用 | ≤60.74万元 | 60.74万元 |  | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥3% | 3% |  | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 90% |  | 无偏差 |

附件9

2023年广播电视村村通向户户通升级运行

维护政策支出绩效自评报告

一、政策基本情况

（一）项目基本情况

2023年雁江区广播电视户户通运行维护项目是民生保障工程，根据《资阳市人民政府办公室关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（资府办发〔2018〕7号）“雁江区由省财政和市（区）级财政各负担50%（其中市级财政负担10%，雁江区级财政负责40%）”相关政策，市财政配套该项目资金81万元。资阳市雁江区6709个自然村全面实现了广播电视村村通（其中“十一五”期间建成2299个，“十二五”期间建成4410个），确保了雁江区广大农村广播电视户户通、长期通、优质通。

（二）资金来源和使用情况

2023年雁江区广播电视户户通运行维护项目市财政配套资金81万元，实际批复用款计划41万元，该项目由中国广电四川网络股份有限公司资阳市分公司负责实施，2023年已全面完成雁江区6709个自然村广播电视户户通工程的运行维护。2023年本项目实际拨付中国广电四川网络股份有限公司资阳市分公司41万元，预算执行完成100%。

（三）组织与管理情况

该项目由市文广旅局负责全市农村广播电视户户通运行维护的规划指导和督促检查；中国广电四川网络股份有限公司资阳市分公司负责雁江区广播电视的节目传输，线路维护和故障排查维修等工作。

二、政策绩效评价工作情况

（一）评价的目的

深入推进和全面实施项目预算绩效管理，强化自评结果应用，确保政策（项目）决策的科学性、合理性。

（二）主要做法

由中国广电四川网络股份有限公司资阳市分公司、区分公司组织项目实施，对广播电视用户收视情况和农村广播村村响运行维护情况进行巡检，及时掌握第一手资料开展自评。并建立健全针对政策执行全过程的监督机制，确保进度监管、质量监管、文明监管等各项工作有序推进和深入落实到位。

（三）政策绩效评价过程中碰到的问题和相应的措施

中国广电四川网络股份有限公司资阳市分公司召开党组会专题研究广播电视户户通运行维护相关工作，明确由分管副总经理组织相关部门人员深入广大农村，检查指导线路维护、维修情况，确保能及时发现政策执行过程中存在的问题，并提出针对问题的意见和建议，不断提升项目质量可控性，提高财政资金的使用效益和效率。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

1．评价结果。中国广电四川网络股份有限公司资阳市分公司在2023年12月底已全面完成对雁江区广播电视户户通工程的运行维护，按照“服务态度、服务质量、服务时效”的标准对雁江区广播电视户户通用户进行了抽查，满意率达98%以上，项目产出指标和效益指标、满意度指标均达到预定目标。根据《2023年度市本级政策支出绩效自评计分表》逐项进行自评，自评得分为97分，自评等级：优。

2．主要绩效。2023年完成雁江区6709个自然村广播电视运行维护，确保了广播电视户户通、长期通、优质通。

- 具体绩效分析

广播电视是广大农村群众获取信息和知识的重要渠道，广播电视户户通运行维护项目有力保障了农村广播电视网络传输质量，深受基层干部和群众的欢迎，社会满意度较高，也具有较好的社会效益，符合该项目政策支出绩效各评价指标的评价标准。

四、存在问题及相关建议

（一）存在问题

个别维护人员服务意识不够强，专业技能不过硬，导致同一点同一问题反复运行维护，增加了运行维护成本。

（二）相关建议

建议加大对维护人员的教育培训力度，增强维护人员的服务思想，提高专业技能。

附件：2023年度市本级政策支出绩效自评计分表

附件

2023年度市本级政策支出绩效自评计分表

（广播电视村村通向户户通升级运行维护）

预算单位名称：资阳市文化广播电视和旅游局     预算单位编码： 152001        自评级：优

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策制定（20分） | 政策设立（5分） | 依据充分性（2分） | 政策的设立是否与国家相关法律法规、国家发展规划相符合，是否与地区发展政策和优先发展重点相符合。 | 2 | 符合国家相关法律法规，依据充分 |
|  |  | 需求充分性（2分） | 政策的设立是否满足社会发展或公共需要，是否有重大的政策性问题亟待解决，是否与其他政策有交叉重叠。 | 2 | 满足社会发展或公共需要 |
|  |  | 责任主体明确性 （1分） | 政策的责任主体是否清晰，是否与其职能、发展规划及需求相适应。 | 1 | 明确了运行维护主体责任单位 |
|  | 程序规范（5分） | 政策前期调研充分性（3分） | 政策确立前期是否进行充分的调研、论证与意见征询，是否有民主参与决策。 | 3 | 政策实施前期进行了充分调研 |
|  |  | 政策制定程序规范性（2分） | 政策制定成文的程序是否规范。 | 2 | 按照《四川省广播电视公共服务体系运行维护绩效评价暂行办法》的要求，印发了《关于切实做好广播电视“村村响、户户通” 工程运行维护和绩效评价管理工作的通知》，程序规范。 |
|  | 政策内容（5分） | 政策目标明确性（1分） | 政策的预期目标是否清晰、明确、可行。 | 1 | 政策的预期目标清晰、明确、可行 |
|  |  | 政策内容合理性（2分） | 政策对象、范围、措施等内容是否合理、符合客观实际，是否能支持政策目标的实现。 | 2 | 政策制订目标明确、内容清晰，符合政策要求 |
|  |  | 资源分配合理性（2分） | 政策相关资源，如资金分配依据是否充分、分配规则是否公平合理。 | 2 | 根据《资阳市人民政府办公室关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（资府办发〔2018〕7号）“雁江区由省财政和市（区）级财政各负担50%（其中市级财政负担10%，雁江区级财政负责40%）”相关政策，市财政配套该项目资金81万元。 |
|  | 政策配套（5分） | 财政资金保障程度（2分） | 政策需要的财政资金是否能保障到位。 | 2 | 资金到位率100% |
|  |  | 组织管理架构完备性（1分） | 政策落实执行的组织管理架构是否建立健全。 | 1 | 由市文广旅局负责规划指导和督促检查；由资阳网络公司负责雁江区广播电视的设施设备的运行维护，组织管理架构完备。 |
|  |  | 部门协调机制健全性（1分） | 政策涉及相关部门之间的协调机制是否建立健全。 | 1 | 协调机制健全，积极主动加强与区文广旅局、广电网络沟通对接，会商解决存在问题。 |
|  |  | 项目管理机制健全性（1分） | 政策是否建立健全项目管理、风险监控与对应机制。 | 1 | 项目管理机制健全，根据工作任务推进情况适时开展检查。 |
| 政策执行（25分） | 规划落实（8分） | 政策落实规划完备性（4分） | 政策落实的规划是否完备。 | 4 | 严格按照项目实施有关政策文件的规定组织开展运行维护工作，做到内容不缺、程序不少、标准不降。 |
|  |  | 政策任务分解到位性（4分） | 政策执行的任务是否分解到具体部门、机构、人员。 | 4 | 指导监督单位和项目实施单位任务明确、分工合理。 |
|  | 实施执行（10分） | 资金管理（3分） | 政策实施过程中的资金到位、预算执行等情况。 | 3 | 资金预算编制合理、资金拨付进度与项目实施进度完全匹配。 |
|  |  | 资金使用规范性（4分） | 资金使用是否符合相应资金管理办法、合规合法。 | 4 | 严格按照《四川省公共文化服务体系建设（广播电视户户通工程运行维护）专项资金管理办法》和《局机关内部财务管理制度》使用资金，过程结果合规合法。 |
|  |  | 业务活动执行规范性（3分） | 政策的相关业务活动执行是否标准、规范。 | 3 | 严格按照《四川省广播电视公共服务体系运行维护绩效评价暂行办法》和市文广旅局印发的《关于切实做好广播电视“村村响、户户通”工程运行维护和绩效评价管理工作的通知》要求组织开展运行维护，程序规范。 |
|  | 过程监督（7分） | 监督机制健全性（2分） | 是否从外部、内部建立健全针对政策执行全过程的监督机制，涵盖进度监管、质量监管、文明监管等。 | 2 | 监督机制健全，严格落实《四川省公共文化服务体系建设（广播电视户户通工程运行维护）专项资金管理办法》和《局机关内部财务管理制度》的规定，由市文广旅局对项目实施情况进行事中、事后监管， |
|  |  | 过程监管执行度（2分） | 监督机制在各层级单位是否得以有效执行。 | 2 | 严格落实“谁主管、谁负责，谁实施、谁负责”工作责任，监督管理机制落实到位。 |
|  |  | 责任惩戒有效性（3分） | 对于政策执行过程中的责任事故是否严肃追究并处理。 | 3 | 未发生责任事故 |
| 政策效果（55分） | 受益主体效益（30分） | 政策目标实现程度（10分） | 政策本身是否达到既定的预期目标。 | 10 | 实现了既定政策目标，有效保障人民群众收听收看广播电视。 |
|  |  | 政策对象满意程度（20分） | 政策对象（包括收益主体及潜在收益主体）对政策及政策实施的综合满意程度。 | 19 | 人民群众对项目实施效果比较满意。 |
|  | 成本经济（10分） | 成本有效性（10分） | 政策目标实现的成本是否相对较低，市级投入-产出是否匹配、是否符合经济性原则。 | 10 | 严格按照《资阳市人民政府办公室关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（资府办发〔2018〕7号）要求执行，市级财政资金投入与产出匹配。 |
|  | 辐射效益（15分） | 政策效益（15分） | 政策实施对地区社会、经济、生态等产生的影响。 | 13 | 人民群众通过收听收看广播电视，有效了解到生产经营信息，带动了经济发展，增加了人民群众收入。 |
| 合计 |  |  |  | 97 |  |